## Roadmap_Q4_2026_Overview
PRODUCT ROADMAP — FPT TELECOM ¦ WEBSITE FPT.VN & CMS (QUÝ 4/2026 - ACTIVE SCOPE)
Phạm vi thực thi: 29 User Stories Active (Đã loại bỏ các mục Done & Pending) ¦ Quỹ dự phòng vận hành linh hoạt 15 - 20%
Mã US | Tag EPIC | US Title (Đầu mục công việc) | Thời gian mong muốn | Sprint phân bổ | Mức ưu tiên | Trạng thái | PIC (BA) | Tiến độ | Phân loại nghiệp vụ
US-MENU | [Web, CMS] | MENU | Tháng 10 | Sprint 20 (16/10 - 31/10) | P1 | DEV In Progress | ThuyTT104 / SonLN11 | 60% | Core Product
US-12 | [CMS] | Quản lý trang | Tháng 10 | Sprint 19 (01/10 - 15/10) | P2 | UAT | LongNH156 | 85% | Core Product
US-13 | [CMS] | Quản lý section | Tháng 10 | Sprint 19 (01/10 - 15/10) | P2 | UAT | LongNH156 | 85% | Core Product
US-14 | [CMS] | Quản lý Block | Tháng 10 | Sprint 19 (01/10 - 15/10) | P2 | UAT | LongNH156 | 85% | Core Product
US-15 | [CMS] | Quản lý menu | Tháng 10 | Sprint 20 (16/10 - 31/10) | P2 | UAT | LongNH156 | 85% | Core Product
US-07 | [CMS] | Quản lý bài viết của tác giả (Quản lý tin tức) | Tháng 10 | Sprint 20 (16/10 - 31/10) | P2 | Chưa tiếp nhận | LongNH156 | 15% | Content / SEO
US-REPORT2 | [Web] | Report: Ghi nhận thông tin báo cáo phase 2 - quy hoạch bộ báo cáo chuẩn cho ĐKOL | Tháng 11 | Sprint 21 (01/11 - 15/11) | P1 | DEV In Progress | ThuyTT104 | 55% | Analytics / Partner
US-QC | [CMS, Web] | Quản lý quảng cáo | Tháng 11 | Sprint 21 (01/11 - 15/11) | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 30% | Marketing
US-LDPLOCAL | [Web, CMS] | CMS config LDP local - QT tạo LDP Local - SEO - Schame | Tháng 11 | Sprint 21 (01/11 - 15/11) | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 35% | SEO / Growth
US-BREADCRUMBS | [CMS, Web] | Quản lý Breadcrums trên trang/ landing Page | Tháng 11 | Sprint 22 (16/11 - 30/11) | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 30% | SEO / Navigation
US-CHARM | [Web] | Luồng bán kèm PK (charm) trên website fpt.vn | Tháng 11 | Sprint 21 (01/11 - 15/11) | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | ThuyTT104 | 40% | Commerce Feature
US-18 | [CMS, Web] | Quản lý FAQ | Tháng 11 | Sprint 22 (16/11 - 30/11) | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 25% | Content / Support
US-URL | [CMS, Web] | Quản lý URL | Tháng 11 | Sprint 22 (16/11 - 30/11) | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 25% | SEO / Infra
US-SECTIONLIB | [CMS, Web] | Xây dựng thư viện section mở rộng cho tạo LDP kéo thả | Tháng 11 | Sprint 22 (16/11 - 30/11) | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | 25% | LDP Builder
US-GIFT | [Web] | Luồng quà tặng (Mũ bảo hiểm) trên website | Tháng 11 | Sprint 21 (01/11 - 15/11) | P3 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | 10% | Commerce Feature
US-28 | [Web] | [FMI Phase 4 ¦ NBA] Phối hợp tích hợp Trigger Popup & Web Push trên fptvn.vn | Tháng 11 | Sprint 22 (16/11 - 30/11) | P4 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | 10% | Personalization
US-47 | [Web] | Luồng giỏ hàng trên kênh | Tháng 12 | Sprint 23 (01/12 - 15/12) | P1 | Đang phân tích/Document | ThuyTT104 | 30% | Core Commerce
US-NEWS | [CMS, Web] | Quản lý tin tức | Tháng 12 | Sprint 23 (01/12 - 15/12) | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | LongNH156 | 20% | Content / SEO
US-AUTHOR | [CMS] | Quản lý Profile Tác giả | Tháng 12 | Sprint 23 (01/12 - 15/12) | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | LongNH156 | 20% | Content / SEO
US-38 | [Web, CMS] | Trang LDP CSCA | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-39 | [Web, CMS] | Trang LDP Fcitizen | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-40 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-41 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA lịch thi đấu | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-42 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA bảng xếp hạng | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-43 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA -SA | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Campaign LDP
US-26 | [Web, CMS] | Các link chạy ads team Performance chạy ads - quy hoạch về CMS mới | Tháng 12 | Sprint 23 (01/12 - 15/12) | P3 | Đang phân tích/Document | LongNH156 / SonLN11 | 20% | Marketing Ops
US-48 | [Web] | Rule ưu tiên Apply Voucher / Rule loại trừ Voucher / Cấu hình trang chi tiết Voucher | Tháng 12 | Sprint 23 (01/12 - 15/12) | P3 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | 10% | Promotion Engine
US-27 | [CMS, Web] | Bổ sung trang "Combo Internet Camera" | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P4 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Product Page
US-19 | [CMS, Web] | Suggest gói | Tháng 12 | Sprint 24 (16/12 - 31/12) | P4 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | 0% | Interactive Tool
OPS-BUFFER | [Web, CMS] | [VẬN HÀNH & DỰ PHÒNG] Quỹ năng lực linh hoạt xử lý yêu cầu phát sinh (15-20% Sprint Capacity) | Xuyên suốt Q4/2026 | Sprints 19 - 24 | P1 - Linh hoạt | Đang vận hành | All Team (BA/Dev/QC) | 100% | Operations Buffer

## Backlog_Details_Q4
CHI TIẾT 29 USER STORIES ACTIVE QUÝ 4/2026 (ĐÃ LOẠI BỎ DONE & PENDING)
Mã US | Tag EPIC | US Title | Thời gian mong muốn | Mức ưu tiên | Trạng thái | PIC (BA) | Mô tả / Acceptance Criteria (AC)
US-MENU | [Web, CMS] | MENU | Tháng 10 | P1 | DEV In Progress | ThuyTT104 / SonLN11 | Quy hoạch và đồng bộ luồng cấu hình Menu đa cấp trên CMS và hiển thị trải nghiệm Responsive trên Website fpt.vn.
US-12 | [CMS] | Quản lý trang | Tháng 10 | P2 | UAT | LongNH156 | Module quản trị cấu trúc trang tổng thể, tạo trang mới, cấu hình SEO meta, quản lý trạng thái xuất bản.
US-13 | [CMS] | Quản lý section | Tháng 10 | P2 | UAT | LongNH156 | Tạo và cấu hình các Section nội dung linh hoạt trên CMS phục vụ dựng trang nhanh.
US-14 | [CMS] | Quản lý Block | Tháng 10 | P2 | UAT | LongNH156 | Quản lý các khối thành phần (Block) tái sử dụng cho nhiều layout trang khác nhau.
US-15 | [CMS] | Quản lý menu | Tháng 10 | P2 | UAT | LongNH156 | Quản trị danh mục menu điều hướng, thứ tự cấp bậc cha-con, liên kết trang trên CMS.
US-07 | [CMS] | Quản lý bài viết của tác giả (Quản lý tin tức) | Tháng 10 | P2 | Chưa tiếp nhận | LongNH156 | Tạo mới, chỉnh sửa thông tin tác giả và gán tác giả viết bài khi soạn thảo tin tức trên CMS.
US-REPORT2 | [Web] | Report: Ghi nhận thông tin báo cáo phase 2 - quy hoạch bộ báo cáo chuẩn cho ĐKOL | Tháng 11 | P1 | DEV In Progress | ThuyTT104 | Chuẩn hóa bộ báo cáo tracking chuyển đổi, lượt xem, đơn hàng dành riêng cho kênh đối tác ĐKOL.
US-QC | [CMS, Web] | Quản lý quảng cáo | Tháng 11 | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Cấu hình các vị trí quảng cáo đối tác, banner tài trợ, banner chiến dịch trên website.
US-LDPLOCAL | [Web, CMS] | CMS config LDP local - QT tạo LDP Local - SEO - Schame | Tháng 11 | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Tạo trang LDP theo vùng miền/tỉnh thành, tự động gắn Schema JSON-LD và tối ưu hóa SEO local.
US-BREADCRUMBS | [CMS, Web] | Quản lý Breadcrums trên trang/ landing Page | Tháng 11 | P1 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Cấu hình thanh điều hướng Breadcrumb động theo cấu trúc cây thư mục, tối ưu UX và SEO structured data.
US-CHARM | [Web] | Luồng bán kèm PK (charm) trên website fpt.vn | Tháng 11 | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | ThuyTT104 | Xây dựng luồng mua kèm Charm phụ kiện Camera Play 4 (ưu đãi 0đ hoặc phụ thu, Best-deal, quota 1:1).
US-18 | [CMS, Web] | Quản lý FAQ | Tháng 11 | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Quản trị danh mục câu hỏi thường gặp theo chủ đề sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị FAQ schema.
US-URL | [CMS, Web] | Quản lý URL | Tháng 11 | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Quy hoạch cấu trúc URL thân thiện (Friendly URL), cấu hình 301 Redirect và kiểm soát duplicate URL.
US-SECTIONLIB | [CMS, Web] | Xây dựng thư viện section mở rộng cho tạo LDP kéo thả | Tháng 11 | P2 | Đang phân tích/Document | SonLN11 | Bổ sung kho Section component mẫu (Pricing table, Hero form, Feedback, Video review) để kéo thả LDP.
US-GIFT | [Web] | Luồng quà tặng (Mũ bảo hiểm) trên website | Tháng 11 | P3 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | Tích hợp luồng quà tặng hiện vật theo chương trình kích cầu đăng ký Internet/Camera toàn trình.
US-28 | [Web] | [FMI Phase 4 ¦ NBA] Phối hợp tích hợp Trigger Popup & Web Push trên fptvn.vn | Tháng 11 | P4 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | Kết nối API hệ thống Next Best Action (NBA) để kích hoạt popup ngữ cảnh và thông báo Web Push.
US-47 | [Web] | Luồng giỏ hàng trên kênh | Tháng 12 | P1 | Đang phân tích/Document | ThuyTT104 | Xây dựng Cart toàn trình: giỏ hàng đa sản phẩm, gộp đơn dịch vụ + thiết bị, tính toán khuyến mãi real-time.
US-NEWS | [CMS, Web] | Quản lý tin tức | Tháng 12 | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | LongNH156 | Hệ thống tin tức hoàn chỉnh: danh mục tin, bài viết chuyên sâu, tin khuyến mãi, gắn tag sản phẩm.
US-AUTHOR | [CMS] | Quản lý Profile Tác giả | Tháng 12 | P2 | Đã tiếp nhận yêu cầu | LongNH156 | Quản lý trang hồ sơ chuyên gia / tác giả tin tức (E-E-A-T chuẩn Google), liên kết mạng xã hội và bài viết.
US-38 | [Web, CMS] | Trang LDP CSCA | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Landing Page dành riêng cho dịch vụ Chữ ký số & An toàn thông tin doanh nghiệp (CSCA).
US-39 | [Web, CMS] | Trang LDP Fcitizen | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Landing Page chương trình ưu đãi công dân số FPT Citizen.
US-40 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Landing Page chiến dịch Bản quyền Ngoại Hạng Anh (NHA) trên hệ thống FPT Play.
US-41 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA lịch thi đấu | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Sub-page Lịch thi đấu giải Ngoại Hạng Anh cập nhật liên tục kèm nút đăng ký gói FPT Play.
US-42 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA bảng xếp hạng | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Sub-page Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh tương tác trực tiếp.
US-43 | [Web, CMS] | Trang LDP NHA -SA | Tháng 12 | P2 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Trang đích chuyên biệt dành cho luồng bán hàng Sales Agent (SA) chiến dịch NHA.
US-26 | [Web, CMS] | Các link chạy ads team Performance chạy ads - quy hoạch về CMS mới | Tháng 12 | P3 | Đang phân tích/Document | LongNH156 / SonLN11 | Quy hoạch và chuyển giao toàn bộ các URL chạy ads của Marketing sang hạ tầng CMS mới để tracking đồng bộ.
US-48 | [Web] | Rule ưu tiên Apply Voucher / Rule loại trừ Voucher / Cấu hình trang chi tiết Voucher | Tháng 12 | P3 | Chưa tiếp nhận | ThuyTT104 | Engine tính toán thứ tự ưu tiên áp dụng voucher, quy tắc loại trừ chồng chéo khuyến mãi, trang chi tiết Voucher.
US-27 | [CMS, Web] | Bổ sung trang "Combo Internet Camera" | Tháng 12 | P4 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Thiết kế & dựng trang bán hàng chuyên biệt gói tích hợp Internet + FPT Camera trọn gói gia đình.
US-19 | [CMS, Web] | Suggest gói | Tháng 12 | P4 | Chưa tiếp nhận | SonLN11 | Công cụ gợi ý gói cước thông minh dựa trên nhu cầu người dùng (số lượng thiết bị, diện tích nhà, nhu cầu chơi game/xem phim).
OPS-BUFFER | [Web, CMS] | [VẬN HÀNH & DỰ PHÒNG] Quỹ năng lực linh hoạt xử lý yêu cầu phát sinh (15-20% Sprint Capacity) | Xuyên suốt Q4/2026 | P1 - Linh hoạt | Đang vận hành | All Team (BA/Dev/QC) | Dành 15-20% velocity mỗi sprint cho: Fix bug khẩn cấp, hỗ trợ chiến dịch Marketing đột xuất, tối ưu link CTV/AM, Auto sync menu, điều hướng link, đảm bảo không trễ hạn các US cam kết.